## Hoja1
Fase / Actividad | Hora inicio | Hora fin aprox. | Duración | Observación
Diseño inicial + prompts + planificación | 21:51 | 22:01 | 10 min | Definición de flujo ETL y estrategia IA
Creación Volume + carga CSV | 21:51 | 21:52 | 1 min | Archivo cargado en Databricks
Notebook 01 Bronze (primer intento + error) | 0:55 | 1:03 | 8 min | Error por nombres inválidos de columnas
Corrección Bronze + ejecución exitosa | 1:03 | 1:18 | 15 min | Normalización de columnas y carga correcta
Notebook 02 Silver | 1:41 | 1:46 | 5 min | Limpieza, imputación y tipado
Notebook 03 Gold dimensiones | 1:56 | 2:00 | 4 min | dim_customer, dim_item, dim_date
Notebook 04 Gold hechos | 2:04 | 2:08 | 4 min | fact_sales con FKs correctas
Notebook 05 Validaciones manuales | 2:18 | 2:22 | 4 min | Integridad, dominios, conteos
Configuración Workflow Job | 2:44 | 2:48 | 4 min | Tareas y dependencias
Ejecución Job automática | 2:48 | 2:50 | 1m 47s | Pipeline completo exitoso
Latencia acumulada IA / revisión respuestas | — | — | 20 min | Espera entre prompts, lectura y ajustes